## Terminplan
Terminplan LED-Cube
|  | ▪ Soll | ▪ Ist
|  |  | Phase 2 | Phase 3 |  | Phase 3
|  | Namen: | Pflichtenheft & Projektplan erstellen
| Aktivität |  | Liste der Aktivitäten | Liste der Aktivitäten | Liste der Aktivitäten | Liste der Aktivitäten | Liste der Aktivitäten | Total
| Aktivität | Carlucci Ramon zuständig für GUI und Kommunikation zwischen PC und Arduino | • Git-Reop erstellen • Entwurf von Pflichtenheft durchlesen, Anregungen zu Änderungen anbringen • Entwurf von Projektplan anschauen, Anregungen zu Änderungen anbringen | • Konzept für Kommunikation zwischen PC und Arduino entwerfen • GUI mit 6 Buttons entwickeln, jeder Button schickt per UART ein Code an das Arduino • Unittest für eine Funktion implementieren | • automatisches Verbinden des Arduinos • Feld welches connected oder not connected anzeigt implementieren • Feld um COM auszuwählen, falls automatische Verbindung nicht möglich ist | • 8x8-Feld, Textfeld und "Start"-Button auf GUI integrieren • Entsprechende Informationen beim Drücken von Start an das Arduino senden | • definitives ausführbares Programm erstellen • Code & ausführbares Programm auf Git ablegen • sich darum kümmern das Modulleiter auf Git Zugriff hat
|  | geschätzer Aufwand | 1 | 9 | 6 | 6 | 2 | 24
|  | Ist Aufwand | 1
|  | Resoucen (gerechnet auf 40 Std-Woche) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | geschätze Dauer | 0.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | 12
| Aktivität | Guntli Michael zuständig für Ansteuerung des LED-Cubes und das Testing | • Entwurf von Pflichtenheft durchlesen, Anregungen zu Änderungen anbringen • Entwurf von Projektplan anschauen, Anregungen zu Änderungen anbringen | • Konzept mit Remo für Implementation von Kommunikation entwerfen • bestehender Code für Ansteuerung von LED-Cube aufräumen, anpassen, kommentieren • Version auf Funktionalität prüfen | • Version auf Funktionalität prüfen | • Funktion für Muster/Buchstaben vorbereiten • Version auf Funktionlität prüfen | • definites lauffähiges Programm auf Arduino laden • Code auf Git ablegen • LED-Cube für Präsentation mitbringen
|  | geschätzer Aufwand | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 20
|  | Ist Aufwand | 1
|  | Resoucen (gerechnet auf 40 Std-Woche) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | geschätze Dauer | 0.5 | 6 | 1 | 1 | 1.5 | 10
| Aktivität | Kuhn Thomas zuständig für Dokumentation und Leitung des Projekts | • Pflichtenheft schreiben, mit Team besprechen, anpassen, abgeben • Projektplan erstellen, mit Team besprechen, anpassen, abgeben | • Kommuniktionskonzept ansehen • Einwände anbringen • Konzept für Implementation auf dem Arduino ansehen, bei Bedarf Remo unterstützen | • Unterstützung wo sie benötigt wird | • Unterstützung wo sie benötigt wird | • Test des fertigen Codes • Link für Git dem Modulleiter zukommen lassen
|  | geschätzer Aufwand | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 20
|  | Ist Aufwand | 10
|  | Resoucen (gerechnet auf 40 Std-Woche) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | geschätze Dauer | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10
|  | Weber Remo zuständig für Implementation der Kommunikation auf dem Arduino | • Entwurf von Pflichtenheft durchlesen, Anregungen zu Änderungen anbringen • Entwurf von Projektplan anschauen, Anregungen zu Änderungen anbringen | • Konzept für Kommunikation zwischen PC und Arduino entwerfen • Konzept mit Michael für Impl. Erarbeiten • empfangener Code interpretieren, entsprechendes Programm über Funktion von Michael Guntli am LED-Cube ausgeben | • allfällige Fehler beheben | • Informationen die gesendet werden verarbeiten auf dem Würfel ausgeben | • Test des fertigen Codes • Produkt präsentieren
|  | geschätzer Aufwand | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 20
|  | Ist Aufwand | 1
|  | Resoucen (gerechnet auf 40 Std-Woche) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | geschätze Dauer | 0.5 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 10
Titel für die einzelnen Ergebnisse der oben dargestellten Phasen sind in dieser Zeile von Zelle C13 bis F13 aufgeführt. Überschreiben oder löschen Sie die Beispieldaten, um Ihre eigenen Titel zu erstellen. |  | Namen: |  | 1. Prototyp fertig | 2. Protoyp fertig | Endversion fertig
Die Ergebnisse für die einzelnen Phasen sind in der Tabelle ab Zelle C14 aufgelistet. Die Spalte B enthält das Wort "Ergebnis" als ausgeblendeten Text. Dies erleichtert die Navigation in der Tabelle mithilfe einer Sprachausgabe. Einige Sprachausgabeprogramme lesen den Text, während Sie zu anderen Zeilen navigieren, so dass Sie Ihren Weg zwischen den Tabellen auf diesem Arbeitsblatt stets finden. Beispieltext für jede Phase befindet sich in den Spalten C14 bis F14. Geben Sie für jede Phase eine eigene Liste mit Ergebnissen in der Tabelle "Ergebnisse" ein. Eine Form überschneidet Spalte B mit dem Wort "Ergebnisse" als visuelle Darstellung des Inhalts der Tabelle. Fahren Sie mit Zelle A19 fort, um die nächste Anweisung zu erhalten. | Ergebnis |  | Liste der Ergebnisse | Liste der Ergebnisse | Liste der Ergebnisse | Liste der Ergebnisse | Liste der Ergebnisse
| Ergebnis | Carlucci Ramon zuständig für GUI und Kommunikation zwischen PC und Arduino | - | GUI schickt beim Drücken eines Buttons einer der 6 Buttons per UART den definierten Code an das Arduino | Erweiterung des GUI's funktionniert | GUI schickt beim Drücken des Buttons Start die Informationen des Musters oder des entsprechenden Buchstabens an das Arduino | endgültige lauffähige Version
| Ergebnis | Guntli Michael zuständig für Ansteuerung des LED-Cubes und das Testing | - | Code so vorbereitet, dass Remo die Programme damit auf dem LED-Cube abspielen kann Version lauffähig oder nicht lauffähig | Version lauffähig oder nicht lauffähig | Version lauffähig oder nicht lauffähig
|  | Kuhn Thomas zuständig für Dokumentation und Leitung des Projekts | Pflichtenheft erstellt und abgegeben Projektplan erstellt und abgegeben | - | - | -
|  | Weber Remo zuständig für Implementation der Kommunikation auf dem Arduino | - | Code auf dem Arduino empfangen und entsprechendes Programm abspielen | - | Code auf dem Arduino empfangen und Buchstabe / Muster wird auf dem LED-Cube ausgegebn
Bemerkungen:
• Code der geschrieben wird soll fortlaufend mit Doxygen kommentiert werden
|  | 1 mit der Umsetzung der Soll-Anforderungen erst beginnen, wenn Muss-Anforderungen erfüllt sind |  |  |  | Datum: | 2019-11-01
|  | 2 mit der Umsetzung der Wunsch-Anforderungen erst beginnen, wenn Soll-Anforderungen erfüllt sind |  |  |  | Version: | 1.3
Planung
Muss-anforderungen
umsetzen
Aktivitäten
Ergebnisse
Soll-
anforderungen
umsetzen 1
Wunsch-
anforderungen
umsetzen 2
Test
&
Abschluss

## Zeitachse-Daten
Meilensteine & Termine
DATUM | MEILENSTEIN | POSITION | Basisplan
2019-09-26 | Projektanfang | 20 | 0
2019-10-08 | Pflichtenheft abgegeben | -20 | 0
2019-10-13 | Abgabetermin Pflichtenheft | 20 | 0
2019-10-28 | Terminplan abgegeben | -20 | 0
2019-11-01 | angepasster Terminplan abgegeben | -30 | 0
2019-11-10 | Abgabetermin Terminplan | 20 | 0
2019-11-14 | Meilenstein 1: Mussanforderungen umgesetzt | -20 | 0
2019-11-28 | Meilenstein 2: Sollanforderungen umgesetzt | -30 | 0
2019-12-12 | Meilenstein 3: Wunschanforderungen umgesetzt | -20 | 0
2019-12-19 | Präsentation Projekt | -30 | 0
2019-12-22 | Abgabetermin Code & Projektende | 20 | 0
Bemerkung:
Daten müssen chronologisch geordnet sein!